## Sheet1
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
Router | 2022-10-10 | 2022-11-20 | 100% | Huy + Phúc + Việt | 2022-10-10 | 2022-11-22 | 100% | Huy + Phúc + Việt
Header | 2022-11-20 | 2022-11-20 | 100% | Phúc | 2022-11-20 | 2022-11-20 | 100% | Huy + Phúc
Footer | 2022-11-20 | 2022-11-20 | 100% | Phúc | 2022-11-20 | 2022-11-20 | 100% | Phúc
Login Page | 2022-10-10 | 2022-10-19 | 100% | Huy | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 100% | Huy
Login Form Design | 2022-10-10 | 2022-10-10 | 100% | Huy | 2022-10-10 | 2022-10-10 | 100% | Huy
Login Form validation | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 100% | Huy | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 100% | Huy
Register Page | 2022-10-10 | 2022-11-20 | 100% | Huy + Việt | 2022-10-10 | 2022-11-22 | 100% | Huy + Việt
Register Form Design | 2022-10-10 | 2022-11-20 | 100% | Huy + Việt | 2022-10-10 | 2022-11-22 | 100% | Huy + Việt
Register Form validation | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 100% | Huy | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 100% | Huy
Project Management | 2022-10-24 | 2022-11-11 | 100% | Phúc + Huy | 2022-11-11 | 2022-11-11 | 100% | Phúc
Create Project | 2022-10-24 | 2022-10-28 | 100% | Huy | 2022-10-24 | 2022-10-28 | 100% | Huy
Edit Project | 2022-11-03 | 2022-11-11 | 100% | Phúc | 2022-11-03 | 2022-11-11 | 100% | Phúc
Delete Project | 2022-10-28 | 2022-11-11 | 100% | Phúc | 2022-10-28 | 2022-11-11 | 100% | Phúc
Manage Project Member | 2022-10-31 | 2022-11-03 | 100% | Phúc | 2022-10-31 | 2022-11-03 | 100% | Phúc
Task Management | 2022-11-15 | 2022-11-20 | 80% | Huy | 2022-11-15 | 2022-11-23 | 100% | Phúc + Huy
Create Task | 2022-11-15 | 2022-11-17 | 100% | Huy | 2022-11-15 | 2022-11-17 | 100% | Huy
Edit Task | 2022-11-17 | 2022-11-20 | 100% | Huy | 2022-11-17 | 2022-11-20 | 100% | Huy + Phúc
Delete Task | 2022-11-20 | 2022-11-20 | 100% | Huy | 2022-11-20 | 2022-11-20 | 100% | Phúc
Drag n Drop Task | 2022-11-21 | 2022-11-20 | 100% | Huy | 2022-11-21 | 2022-11-23 | 100% | Huy
Search Task | 2022-11-23 | 2022-11-20 | 0% | Huy | 2022-11-23 | 2022-11-23 | 100% | Huy
User Profile | 2022-11-21 | 2022-11-20 | 100% | Phúc | 2022-11-21 | 2022-11-23 | 100% | Phúc
User Management | 2022-11-19 | 2022-11-22 | 100% | Việt | 2022-11-19 | 2022-11-22 | 100% | Việt
Others
Notifcation modal | 2022-10-10 | 2022-10-10 | 100% | Huy | 2022-10-10 | 2022-10-10 | 100% | Huy
SecureView | 2022-10-10 | 2022-10-10 | 100% | Huy | 2022-10-10 | 2022-10-10 | 100% | Huy
Sidebar | 2022-11-20 | 2022-11-20 | 100% | Phúc | 2022-11-20 | 2022-11-20 | 100% | Phúc
Responsive Project Management | 2022-11-16 | 2022-11-20 | 100% | Phúc | 2022-11-16 | 2022-11-20 | 100% | Phúc
Build core (Split Folder Structure, Add tailwind, Build core components) | 2022-10-10 | 2022-11-20 | 100% | Phúc + Huy | 2022-10-10 | 2022-11-22 | 100% | Phúc + Huy